Приложение № 3

к Паспорту доступности

ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

«Повышение значений показателей доступности 
для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МБДОУ д/с «Колосок» с.Сукпак  и предоставляемых услуг  на 2020 – 2025 годы»

1. Реализация «дорожной карты» «Повышение значений показателей доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры МБДОУ д/с «Колосок» с.Сукпак и предоставляемых услуг на 2020 – 2025 годы» (далее – «дорожная карта») призвана обеспечить доступность МБДОУ д/с «Колосок» с.Сукпак для оказания образовательных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целями «дорожной карты» являются:

совершенствование нормативной правовой базы МБДОУ д/с «Колосок»;

поэтапное повышение значений показателей доступности в МБДОУ д/с «Колосок» с.Сукпак;

повышение значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, 
а также оказание им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию МБДОУ д/с «Колосок» с.Сукпак и услугами;

проведение мероприятий по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним);

формирование достоверной и полной информации о доступности МБДОУ д/с «Колосок» с.Сукпак и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечение эффективного использования средств на формирование и обеспечение доступной среды.

Достижение указанных целей планируется осуществлять путем реализации следующих мероприятий «дорожной карты»:

совершенствование нормативной правовой базы;

мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов МБДОУ д/с «Колосок» с.Сукпак;

мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию МБДОУ д/с «Колосок»;

мероприятия по обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним).

2. Сроки и этапы реализации мероприятий «дорожной карты».

Реализация мероприятий «дорожной карты»: 2020-2025 годы

3. Механизмы реализации «дорожной карты».

Механизм реализации «дорожной карты» включает в себя планирование и прогнозирование, реализацию мероприятий «дорожной карты», мониторинг и контроль за ходом выполнения «дорожной карты», уточнение и корректировку мероприятий «дорожной карты», целевых показателей.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

д/с «Колосок» с.Сукпак

___________ Ойдуп И.Х.

Приказ № 85 от «26» марта 2020г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

По результатам обследования, согласно паспорта доступности МБДОУ д/с «Колосок» с.Сукпак для инвалидов и маломобильных групп населения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Локальный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализа- ции (годы) | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение паспортизации МБДОУ д/с «Колосок» с.Сукпак | приказ МБДОУ д/с «Колосок» с.Сукпак от 26.03.2020г «О создания комиссии по проведению обследования и паспортизации» | заведующий | 1 квартал 2020 | сбор и систематизация информации о доступности объекта для инвалидов и других МГН |
| 1.2. | Размещение на официальном сайте информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) | Локальный акт ДОУ о размещении на официальном сайте ДОУ: http://kolosok-sukpak.rtyva.ru/admin.html | Старший воспитатель | 2020-2025 | информированность населения о предоставляемых услугах для детей – инвалидов и детей с ОВЗ |  |
| 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектом |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установить знаки доступности учреждения | Приказ «О разработке и исполнении дорожной карты |  | 2021 | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам и лицам с ОВЗ |
| 2.2. | В зоне оказания услуги создать развивающую среду. | Паспорт доступности | Завхоз | 2021 | повышение качества услуг, предоставляемых инвалидам |
| 2.3. | В санитарных помещениях установить тактильную направляющую полосу к санузлы | Паспорт доступности | Завхоз | 2021 | обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 2.4. | Оборудовать зону раковины опорным поручнем | Паспорт доступности | Завхоз | 2021 | обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ |
| 2.5. | Установить при входе в ДОУ вывеску с названием организации, выполненную рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | Паспорт доступности | Завхоз | 2022 | обеспечение доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ |